## IOS
问题描述 |  | 提交人 | 严重性 | 出现频率 | 提交时间 | 状态 | 责任人 | 备注
1 | 注册页面，手机号和验证码输入框的左上角和右上角均多出一根灰色线 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.12 | 已修复 | 卢一
2 | 首页点击周边，进入周边页面，然后周边点击餐饮美食进入，该页面顶端应该是显示‘吃什么’，而不是‘餐饮美食’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.12 | 已分配 | 钟杨
3 | 园区活动，进入活动详情页面，页面中间会悬浮一个空白黄色模块 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.12 | 已修复 | 卢一
4 | i蛇口注册，手机收到的验证码短信内容为‘您本次的动态验证码为：******【i蛇口】’，该内容不友好，需优化 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.12 | 已分配 | 邓洁
5 | 个人中心，完善个人资料，修改昵称页面，昵称字数限制是15个字，和需求定义的10个字不符 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.12 | 已修复 | 卢一
6 | 个人中心，完善个人资料，修改企业页面，昵称字数限制是32个字，需改为26个字 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.12 | 已分配 | 卢一 | 已修复
7 | 个人中心，完善个人资料，修改签名页面，输入框下方需添加提醒信息‘让小伙伴知道你的最新动态吧！’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.12 | 已修复 | 卢一
8 | 个人中心，完善个人资料，修改签名页面，输入超过32个字仍能成功保存，不会弹出任何提示，且字数显示为负时没有标示为红色字体 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.12 | 已分配 | 卢一 | 已修复
9 | 个人中心，完善个人资料，修改昵称、企业、个性签名等页面，字数超过限制个数时，点击确定，仍能保存成功，应该要提示‘太多啦，删几个字吧！’且负数字体为红色 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.12 | 已分配 | 卢一 | 已修复
10 | 个人中心，进入我的活动页面，只有全部、进行中和已结束三个状态菜单，还需加上未开始状态 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.12 | 已修复 | 卢一
11 | 船票，在选择启程港和目的港时，点击中间的交换按钮，无法将启程港和目的港进行切换 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 已修复
12 | 船票，在选择航班，座位等级和票类页面，默认是自动会添加一张成人票 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 已修复
13 | 船票，购买船票后，点击提交订单，只提示订单提交成功，无法进行继续支付，应该是跳转到支付页面可以进行支付 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 已修复
14 | 提交船票订单后，在我的菜单里船票订单查看，订单详情航班信息处均为空白 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 已修复
15 | 我的菜单页面，个性签名处前面应该添加‘个性签名：’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 已修复
16 | 我的菜单页面，进入我的活动页面，点击右上角的删除按钮，应该是活动列表前方出现复选框可以勾选，而非删除按钮 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 已修复
17 | 我的菜单页面，进入我的活动页面，点击右上角的删除按钮，活动列表内容右侧被屏幕覆盖 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 已修复
18 | 园区活动，缩略图左下角需要显示活动标题，右下角需要显示活动的发布时间年月日，如果活动已结束，需灰色标示已结束 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 已修复
19 | 服务页面，进入龙记桂林米粉详情页面，推荐的菜品显示了4个，需改为只显示3个，且全部菜单按钮后需要添加菜品数目 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 已修复
20 | 登录后，消息菜单页面进入i蛇口，页面下方没有消息发送对话框（延期） | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 二期再做
21 | 园区活动，进入活动详情页面，页面中的报名时间和活动时间只需要精确要分，秒以及后面的0均需去掉 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 |  | 说明：这个是服务器那边来显示的，转给服务端
22 | 园区活动，进入活动详情页面，没有显示活动的缩略图片 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 无需修改
23 | 周边，进入粉面列表页面，该页面右上角需要添加一个筛选按钮 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一、钟杨 | 已修复
24 | 园区活动，进入其活动评价，输入评价内容后点击确定，提示‘评价功能关闭’，无法进行评论 | 吴含 | 严重 | 偶现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一
25 | 园区活动，进入网友评论页面，点击下方的输入框，会跳转到另一个活动评价页面，应该是在输入框中直接输入内容，点击发送就能进行评价 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一 | 已修复
26 | 我的菜单，进入设置页面，页面底端应该有一个红色的退出程序按钮 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 不修复 | 卢一 | ios系统不支持
27 | 注册，输入已经存在的手机号点击获取验证码，仍能获取验证码，应该要提示该手机号已存在，请直接登录，而不是在设置密码的时候再进行提示 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 卢一
28 | 注册，设置密码页面确认密码输入框下方需显示提示信息‘密码设置长度为6~20个字符，包含数字、字母、下划线等字符，字母区分大小写’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 卢一 | 已修复
29 | 个人信息里，对我的头像进行设置，选择拍照，无法进行拍照 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 卢一 | 已修复
30 | 园区活动，在活动列表页面，向上滑动，下方显示数据正在加载，此时客户端会崩溃 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 卢一 | 已修复
31 | 园区活动，进入活动详情页面，活动的发布时间只需精确到分，后面的秒和0需去掉 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 卢一
32 | 园区活动，进行活动报名，不输入邮箱，点击提示，提示‘邮箱格式不对’，该提示错误，应该改为‘邮箱不能为空’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 卢一 | 已修复
33 | 设置里，进行修改密码，输入错误的旧密码，点击确定，提示‘旧密码无效’，该提示需优化为‘旧密码错误’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 卢一 | 后台返回的提示信息
34 | 我的菜单页面，点击扫一扫，客户端崩溃 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 卢一 | 已修复
35 | 登录界面，点击忘记密码进行找回密码，获取验证码后输入验证码和新密码，点击确认，就只闪现一下提示‘请求中’就没有反应了，再次点击确认就提示无效的验证码，应该要提示新密码设置成功，同时页面需要跳转到登录界面 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 卢一 | 已修复
36 | 未登录时，进入园区活动，在活动详情页面点击我要报名，页面自动跳转到登录界面，输入登录信息登录之后，页面跳转回活动详情页面，建议优化登录后页面跳转回填写报名信息页面 | 吴含 | 优化 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 卢一
37 | 设置页面，点击修改密码，该页面确定按钮下方建议添加一个密码限制提示‘密码设置长度为6~20个字符，包含数字、字母、下划线等字符，字母区分大小写’ | 吴含 | 优化 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 卢一 | 已修复
38 | 船票，在选择航班日期时，可以选择早于当天和15天之后的日期，且没有任何相关提示，建议日期应该只能选择第2天至15天内的日期 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复 | 说明：当天的当然也可以选择，因为一天可以往返
39 | 船票，在航班信息列表页面，如果当前日期是第2天，点击前一天，应该不能跳转到该日期，需提示‘不能购买该日期船票’；同样，如果当前日期是第15天，点击后一天，也不能进行跳转，需提示 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复
40 | 船票，选择了航班信息之后，在票类页面，成人票默认选择了1张，但是下方没有对应显示已选择的该票类信息，且合计价格也仍是为0 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复
41 | 船票，在支付成功页面，点击返回商户，页面返回到了订单填写页面，且客户端会出现闪退 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复
42 | 周边页面，当商超便利、休闲娱乐和美容健身均是灰显的时候，仍能点击进入，应该是不能进行点击的 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复
43 | 园区活动，活动详情页面，点击点赞按钮，点赞按钮会亮显，同时点赞数字也需要亮显 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复
44 | 船票，在支付成功之后，进入船票订单查看，该订单仍显示为待支付，过了10分钟后会变为已过期 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 后台返回的状态
45 | 上午登录的，然后放置了两个多小时没有操作，在我的菜单里仍显示有个人信息，表明仍是登录状态，但是此时点击船票订单、我的活动、i蛇口等操作都会‘请登录后操作’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复
46 | 船票，选择一趟航班后，座位等级选择头等位，小童和长者的价格会显示为NULL | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复
47 | 船票，在确认订单页面，填写个人信息，手机号随便输入几个数字或者汉字都可以提交，没有进行相关的校验，需要限制只能输入11位数字，且必须是合法的手机号码 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复
48 | 船票，在确认订单页面，填写个人信息，身份证后三位可以输入多位，还可以输入汉字，应该是限制只能输入3位，且3位只能是数字或字母 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复
49 | 船票，在确认订单页面，姓名栏没有做字数限制，可以输入无限多字 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 |  | 已修复
50 | 船票，在确认订单页面，个人信息下方的在线支付图片显示模糊，且在线支付需改为手机支付 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 |  | 已修复
51 | 船票，订购往返船票，返程票的时候早于启程票的时候仍可进行订购，应该在选择返程票的时候弹出相关提示信息‘返程票时间不能早于启程票’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 |  | 已修复
52 | 船票，支付成功的页面点击返回商户，需跳转到如右图所示页面，然后点击返回，页面跳转到消息菜单页面 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一
53 | 象拼车等未上线的功能，点击时提示‘该功能暂不开放’，该提示不友好，需改为‘即将上线，敬请期待！’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 卢一 | 已修复
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

## Android
问题描述 |  | 提交人 | 严重性 | 出现频率 | 提交时间 | 状态 | 责任人 | 备注
1 | 消息菜单，‘网谷小E’需改为‘i蛇口’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
2 | 服务页面，进入周边，然后点击餐饮美食进入，餐饮美食页面顶端‘餐饮美食’需改为‘吃什么’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
3 | 服务页面，进入龙记桂林米粉详情页面，推荐的菜品显示了4个，需改为只显示3个 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
4 | 服务页面，进入龙记桂林米粉详情页面，网友评论的右下角加上‘我要评论’的按钮 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
5 | 服务页面，进入龙记桂林米粉详情页面，我要叫餐的按钮字体需适当居中显示，且点击没有拨打效果 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
6 | 服务页面，进入龙记桂林米粉详情页面，然后进入网友评价列表页面，页面顶端的‘网友评价’需改为‘评价’，，页面右上角应该有一个筛选按钮 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
7 | 登录页面，记住密码的字体和其勾选框重叠了 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
8 | 登录页面，点击忘记密码进行找回密码，输入验证码后，再进行设置密码，输入完密码后点击确定，提示‘注册成功’，该提示错误，应该是‘新密码设置成功’，且页面需跳转回登录界面 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
9 | 登录之后，我的页面，只显示了默认头像和账号，且显示位置不对，个性签名、昵称和设置按钮均没有显示 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
10 | 购买船票，预定之后，在选择船票页面，各种票类、数量添加减少按钮之间没有对齐 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
11 | 购买船票，只选择了单程票，但是在支付页面，却显示了又返程票信息 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
12 | 购买船票，支付完成后，点击知道了按钮，页面返回到了支付方式页面，应该是要返回到消息菜单页面，且船票栏会有红色字体标示未读消息1 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
13 | 购买船票，购买成功之后，在消息菜单页面，没有船票订单的相关消息 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
14 | 购买船票，选择的是购买往返票，选择了启程票后，页面直接跳转到了订单填写页面，应该是要跳转到返程票的选择页面 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
15 | 个人中心页面，如果昵称、企业和个性签名已经设置了内容，点击进行修改时，其输入应该是显示已有的内容，而非默认字体‘输入**’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
16 | 个人中心页面，点击性别或婚姻状况栏，弹出选择框，已选择的项后面应该要标示勾选 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
17 | 购买船票，支付成功后，在我的页面查看船票订单列表，订单仍显示为待支付，超过10分钟后就变为订单超时 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
18 | 登录之后，设置页面进入关于i蛇口，页面的关于i蛇口、联系电话、内容合作和Email前面的图均显示错误 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
19 | 登录之后，设置页面，需去掉退出客户端和退出当前账号两个按钮，只有退出程序按钮，且该按钮应该是显示在页面底端的红色按钮 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
20 | 登录之后，我的菜单页面，点击头像进入我的信息页面，页面顶端的‘个人中心’需改为‘我的信息’，且页面下方需添加一个红色的‘注销账号’按钮 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
21 | 园区活动，活动报名页面，性别栏的字和勾选框重叠了 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
22 | 园区活动，活动详情页面，页面的右上角需要添加一个分享按钮 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
23 | 园区活动和周边，对其进行评论时，输入评论内容，点击发送按钮，提示评论成功，但是评论内容并未发送出去 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
24 | 园区活动，报名后，在我的活动中，点击查看报名信息，无法进行查看 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 曾祥建
25 | 船票，在选择启程港和目的港时，点击中间的交换按钮，无法将启程港和目的港进行切换 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 曾祥建
26 | 园区活动，缩略图左下角需要显示活动标题，右下角需要显示活动的发布时间年月日，如果活动已结束，需灰色标示已结束 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 曾祥建
27 | 园区活动，进入活动详情页面，页面中的报名时间和活动时间只需要精确要分 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 曾祥建
28 | 周边，进入粉面列表页面，该页面右上角需要添加一个筛选按钮 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.17 | 已分配 | 曾祥建
29 | 设置页面，‘意见反馈’需改为‘建议反馈’，另版本检测项需去掉 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 曾祥建
30 | 周边，进入粉面列表页面，列表中有两家粉面店，点击进入第一家粉面店，客户端会崩溃 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
31 | 园区活动，活动详情页面，活动时间下方需显示‘已有*人参加’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
32 | 设置页面，点击进入关于i蛇口，页面顶端的‘关于’需改为‘i蛇口’，另外版本号上方的爱生活i蛇口之间需用一个点隔开‘爱生活•i蛇口’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
33 | 设置页面，点击进入关于i蛇口，页面底端需加上‘招商局蛇口工业区有限公司’等信息，详情见效果图 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
34 | 设置页面，点击进入建议反馈，输入框右下角需要标示字数限制个数 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
35 | 未登录时，进入园区活动，在活动详情页面点击报名，输入完了内容点击确定才会提示‘请登录后再操作’，建议优化为当点击我要报名时就进行判断，显示提示‘请登录后再操作’，同时页面自动跳转到登录界面，输入登录信息登录之后，页面又跳转回填写报名信息页面 | 吴含 | 优化 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
36 | 未登录时，进入园区活动，在活动详情页面点击评论，输入完了评论内容点击发送才会提示‘请登录后再操作’，建议优化为当点击进输入框时就进行判断，显示提示‘请登录后再操作’，同时页面自动跳转到登录界面，输入登录信息登录之后，页面又跳转回输入评论内容页面 | 吴含 | 优化 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
37 | 未登录时，进入园区活动，在活动详情页面点击点赞，会提示‘请登录后再操作’，建议优化为在提示‘请登录后再操作’的同时页面自动跳转到登录界面，输入登录信息登录之后，页面又跳转回活动详情页面 | 吴含 | 优化 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
38 | 未登录时，进入我的菜单页面，点击船票订单或我的活动，页面自动跳转到登录界面，登录之后，页面跳转回我的菜单页面，建议优化为登录之后，页面直接跳转至船票订单页面或我的活动页面 | 吴含 | 优化 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
39 | 未登录时，进入我的菜单设置页面，此时设置页面仍有修改密码和意见反馈两项菜单，仍可点击进入进行输入，需改为未登录时，设置页面这两个菜单可去掉 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
40 | 未登录时，进入我的菜单设置页面，点击退出客户端或者退出当前账号，仍可正常操作 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
41 | 设置页面，点击修改密码，该页面确定按钮下方建议添加一个密码限制提示‘密码设置长度为6~20个字符，包含数字、字母、下划线等字符，字母区分大小写’ | 吴含 | 优化 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
42 | 注册，在注册页面，验证码输入框下方的提示信息需改为‘点击获取验证码，您将收到6位短信验证码，请在60秒内输入验证码，如果手机号已注册i蛇口请返回登录’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
43 | 登录页面，输入错误的手机号进行登录，提示‘登录信息输入有误，请检查’，该提示建议优化为‘手机号输入有误，请检查’ | 吴含 | 优化 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
44 | 登录后，在个人中心页面，点击昵称，进入昵称修改页面，页面顶端的‘昵称’需改为‘修改昵称’，同时输入框右下角需标示昵称的限制字数10，当用户输入时文字数倒数，超过10个字时，红色标示负数，点击确定时提示‘太多啦，删几个字吧！’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
45 | 登录后，在个人中心页面，点击企业，进入修改企业名称页面，页面顶端的‘修改公司名称’改为‘修改企业名称’，同时输入框右下角需标示企业的限制字数26，当用户输入时文字数倒数，超过26个字时，红色标示负数，点击确定时提示‘太多啦，删几个字吧！’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
46 | 登录后，在个人中心页面，点击签名，进入修改签名页面，页面顶端的‘个性签名’改为‘修改签名’，同时输入框右下角的限制字数为32，而非30，当用户输入时文字数倒数，超过32个字时，红色标示负数，点击确定时提示‘太多啦，删几个字吧！’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
47 | 登录后，在个人中心页面，点击签名，进入修改签名页面，输入框下方需添加提示信息‘让小伙伴知道你的最新动态吧！’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 曾祥建
48 | 园区活动，活动详情页面，不显示缩略图 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 曾祥建
49 | 船票，在航班信息列表页面，如果当前日期是第2天，点击前一天，应该不能跳转到该日期，且提示‘数据解析出错’需改为‘不能购买该日期船票’；同样，如果当前日期是第15天，点击后一天，也不能进行跳转，需提示 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 曾祥建
50 | 周边页面，当商超便利、休闲娱乐和美容健身均是灰显的时候，仍能点击进入，应该是不能进行点击的 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 曾祥建
51 | 园区活动，活动详情页面，点击点赞按钮，点赞按钮会亮显，同时点赞数字也需要亮显 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 曾祥建
52 | 园区活动，点击我要报名，报名成功之后，我要报名按钮需变为查看报名信息 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 曾祥建
53 | 园区活动，当该活动报名时间已截止时，就不能进行我要报名，该按钮需变为灰显的报名已结束 | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 曾祥建
54 | 船票，支付成功的页面改为如右图所示 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 曾祥建
55 | 象拼车等未上线的功能，点击时提示‘此服务暂未开通’，该提示不友好，需改为‘即将上线，敬请期待！’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 曾祥建
56 | 船票，选择座位等级和票类页面，确定按钮下方需添加温馨提示信息‘1.儿童…。2.长者…’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 曾祥建
57 | 船票，订单填写页面，用户地址需要去掉，手机号码和电子邮件需对调一下位置 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.20 | 已分配 | 曾祥建
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
91
92
93
94
95
96
97
98
99

## 后台
问题描述 |  | 提交人 | 严重性 | 出现频率 | 提交时间 | 状态 | 责任人 | 备注
1 | 后台管理页面，首页管理，右侧添加图片和链接，添加成功之后，其图片可适当缩小显示 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 钟杨
2 | 后台管理页面，首页管理，对图片链接点击删除后，没有保存，然后点击一下其他页面，再回到首页管理页面，之前删除的图片链接仍存在，再次点击删除时，会提示‘找不到对象’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.16 | 已分配 | 钟杨
3 | 周边，进入粉面列表页面，该页面右上角需要添加一个筛选按钮 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 钟杨
4 | 首页点击周边，进入周边页面，然后周边点击餐饮美食进入，该页面顶端应该是显示‘吃什么’，而不是‘餐饮美食’ | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 钟杨
5 | i蛇口上注册一个手机号，注册成功之后，在ipop194上会自动生成一个undefined的账号 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 李超
6 | i蛇口上注册一个手机号，注册成功之后，在tms上将该手机账号删除，在ipop194上也将其对应的undefined账号删除，再在i蛇口上登录，提示‘用户已冻结或注销，无法登录’，重新注册又提示‘手机号已存在’ | 吴含 | 严重 | 必现 | 2015.3.18 | 已分配 | 钟杨
7 | 园区活动，对某个活动已有点赞，但是在后台活动信息管理里，点赞数仍为空白 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 钟杨
8 | 周边，进入粉面列表页面，该页面右上角需要添加一个筛选按钮 | 吴含 | 一般 | 必现 | 2015.3.19 | 已分配 | 钟杨
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40