## i蛇口-后台管理系统(ipop_tms一期)进度跟踪
系统构成 | 模块 | 功能点 | 工作量 | 责任人 | 优先级 | 计划完成时间 | 进度 | 备注
需求与设计 | 需求分析与原型设计（后台及app端） |  |  | 邓洁 |  |  | 已完成
| 总体设计 |  |  | 邱海钦 |  |  | 已完成
| 后台管理页面前端开发 |  |  | 沈杰 |  |  | 已完成
| UI设计 |  |  | 陈军（网信） |  |  | 已完成
后台管理页面 | 框架搭建 |  |  | 钟杨 | 1
| 主页 |  |  | 钟杨 | 1
| 首页管理 |  |  | 钟杨 | 1
| 消息管理 | 1、群发消息 2、建议反馈 |  | 钟杨
| 用户管理 | 1、用户管理 2、分组管理 |  | 钟杨 | 2
| 船票管理 |  |  | 王平 | 2
| 周边管理 | 餐饮美食 1、餐厅管理 2、菜单管理 3、评论管理 |  | 钟杨 | 3
| 园区活动 | 1、活动信息管理 2、报名信息管理 3、评论管理 |  | 钟杨 | 3
| 权限管理 |  |  | 钟杨 | 4
APP接口 | 首页 | 获取海报 |  | 钟杨 | 1
|  | 获取推荐位 |  | 钟杨
| 活动 | 获取活动列表 |  | 钟杨 | 2
|  | 获取活动详情 |  | 钟杨 |  |  |  | html5页面
|  | 获取活动评论 |  | 钟杨
|  | 评论活动 |  | 钟杨
|  | 活动点赞/取消点赞 |  | 钟杨
|  | 活动报名 |  | 钟杨
|  | 查看活动报名信息 |  | 钟杨
|  | 修改活动报名信息 |  | 钟杨
|  | 取消报名 |  | 钟杨
| 周边 | 获取周边的分类（含根据父分类获取子分类） |  | 钟杨 | 2
|  | 根据分类获取分类下的店家列表 |  | 钟杨
|  | 获取店家详情 |  | 钟杨
|  | 获取店家菜单列表 |  | 钟杨
|  | 店家点赞/取消点赞 |  | 钟杨
|  | 店铺评价 |  | 钟杨
|  | 获取店铺评价列表 |  | 钟杨
| 我的 | 获取航线 |  | 王平 | 3
|  | 获取座位信息 |  | 王平
|  | 下订单 |  | 王平
|  | tms船票管理信息 |  | 王平
|  | 查看我的船票订单列表 |  | 王平
|  | 查看船票订单的详情 |  | 王平
|  | 删除我的船票订单 |  | 王平
|  | 查看我报名的活动列表 |  | 钟杨
|  | 修改密码 |  | 王平
|  | 图片上传 |  | 钟杨
|  | 修改个人信息 |  | 钟杨
|  | 注销 |  | 王平
|  | 登录 |  | 王平
|  | 注册 |  | 王平
|  | 获取/验证短信验证码 |  | 王平
|  | 重置密码 |  | 王平
|  | 获取登录第三方平台票据 |  | 王平
|  | 建议反馈 |  | 钟杨

## Android端
系统构成 | 模块 |  | 功能点 | 工作量(人天) | 责任人 | 优先级 | 计划完成时间 | 进度 | 备注
i蛇口app | 框架重构 |  |  | 11 | 曾祥建 |  | 2015-01-30 | 已完成 | 1月14日开始
| 活动 |  |  |  | 曾祥建 |  | 2015-02-17
| 周边 |  |  |  | 曾祥建 |  | 2015-2-30
| 船票 |  |  |  | 曾祥建 |  |  |  | 弃用UCM
| 主页 |  | 园区活动、应用消息推送： 1、推荐位为活动是，点击后进入活动详情页面； 2、推荐位为应用时，点击进入应用。 |  | 曾祥建 | 1
| 消息 | 船票 | 用户购买船票成功后，提示一条消息，消息内容见原型。点击后进入消息列表。
|  | 园区活动 | 园区活动通知，点击后进入园区活动界面，园区活动消息只提示最新的消息，提示3天后消息提示下线。
|  | i蛇口 | 蛇口网谷公共账号，由运营团队下发关于i蛇口APP的一切相关信息，比如新业务上线、app下线互动推广等方面。实现一对多，一对一。
| 园区活动 |  | 查看活动详情 报名 查看报名信息 修改报名信息 |  | 曾祥建 | 2
| 船票管理 |  | 查询票务信息 订票（单程/往返） 下订单 支付 查看订单 订单管理 |  | 曾祥建 | 2
| 周边 |  | 餐饮美食 1、餐厅管理 2、菜单管理 3、评论管理 |  | 曾祥建 | 3
| 园区活动 |  | 1、活动信息管理 2、报名信息管理 3、评论管理 |  | 曾祥建 | 3
| 我的 | 个人中心 | 用户个人资料维护：修改头像、修改昵称、修改签名、性别、婚姻状况、企业 |  | 曾祥建 | 4
|  | 船票订单 | 查看船票订单
编辑--删除
|  | 推荐给好友 | 推荐本应用给好友
|  | 扫一扫 | 条形码、二维码扫一扫
|  | 设置 | 关于i蛇口
修改密码
注销
退出
建议反馈
|  | 注册 | 用户注册（手机号码+验证码）
|  | 登录 | 用户登录（手机号码）

## IOS端
系统构成 | 模块 |  | 功能点 | 工作量(人天) | 责任人 | 优先级 | 计划完成时间 | 进度 | 备注
i蛇口app | 框架重构 |  |  | 11 | 卢一 |  |  | 已完成 | 1月14日开始
| 活动 |  |  |  | 卢一 |  | 3月12日 | 50%（界面已经完成70%，接口正在调试）
| 周边 |  |  |  | 卢一 |  | 3月7日 | 60%（界面已经完成70%，接口正在调试）
| 船票 |  |  |  | 卢一 |  |  |  | 弃用UCM
| 主页 |  | 园区活动、应用消息推送： 1、推荐位为活动是，点击后进入活动详情页面； 2、推荐位为应用时，点击进入应用。 | 3 | 卢一 |  | 3月1日 | 90%（界面、接口都已完成，正在微调）
| 消息 | 船票 | 用户购买船票成功后，提示一条消息，消息内容见原型。点击后进入消息列表。 | 1 | 卢一
|  | 园区活动 | 园区活动通知，点击后进入园区活动界面，园区活动消息只提示最新的消息，提示3天后消息提示下线。 | 1.5 | 卢一 |  | 3月12日 | 10%（一些基本界面）
|  | i蛇口 | 蛇口网谷公共账号，由运营团队下发关于i蛇口APP的一切相关信息，比如新业务上线、app下线互动推广等方面。实现一对多，一对一。 | 3 | 卢一 |  | 3月13日
| 园区活动 |  | 查看活动详情 报名 查看报名信息 修改报名信息 | 2 | 卢一 |  | 3月12日 | 50%（界面已经完成70%，接口正在调试）
| 船票管理 |  | 查询票务信息 订票（单程/往返） 下订单 支付 查看订单 订单管理 | 3 | 卢一
| 周边 |  | 餐饮美食 1、餐厅管理 2、菜单管理 3、评论管理 | 4 | 卢一 |  | 3月7日 | 60%（界面已经完成70%，接口正在调试）
| 园区活动 |  | 1、活动信息管理 2、报名信息管理 3、评论管理 | 2 | 卢一
| 我的 | 个人中心 | 用户个人资料维护：修改头像、修改昵称、修改签名、性别、婚姻状况、企业 | 3 | 卢一 |  | 3月1日 | 60%（界面都已经完成，需要调试接口）
|  | 船票订单 | 查看船票订单 | 0.5 | 卢一
|  |  | 编辑--删除 | 0.5 | 卢一
|  | 推荐给好友 | 推荐本应用给好友 | 1 | 卢一 |  | 2月27日 | 已完成
|  | 扫一扫 | 条形码、二维码扫一扫 | 1 | 卢一 |  | 2月27日 | 已完成
|  | 设置 | 关于i蛇口 | 0.2 | 卢一 |  | 2月27日 | 已完成
|  |  | 修改密码 | 0.5 | 卢一 |  | 3月1日 | 60%（调试接口）
|  |  | 注销 | 0 | 卢一 |  | 2月27日 | 已完成
|  |  | 退出 | 0 | 卢一 |  | 2月27日 | 已完成
|  | 建议反馈 |  | 0.5 | 卢一 |  | 3月1日 | 80%（调试接口）
|  | 注册 | 用户注册（手机号码+验证码） | 1 | 卢一 |  | 3月1日 | 80%
|  | 登录 | 用户登录（手机号码） | 1 | 卢一 |  | 2月27日 | 已完成